| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО Приказом заведующего МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье № 111/1 от 02.11.2022г |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

реализации целевой системы наставничества

в МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье» на 2022 – 2023 год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение руководящих документов - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август-сентябрь 2022 года |  | Методисты, старшие воспитатели МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье» |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа и назначение куратора по внедрению и реализации Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье - Разработка и утверждение «Положения о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье» - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. | Август 2022 года Сентябрь-октябрь 2022 |  | Заведующий, Методисты, старшие воспитатели МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье» |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. | Октябрь 2022 года |  | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  |  | 2. Участие в переговорной площадке по вопросам реализации целевой модели наставничества. | 1 декада ноября |  | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  |  | Выбор форм и программ наставничества. | 2022 года |  |  |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Педагог-молодой педагог», «Молодой педагог- молодой педагог/педагог» | В течение года |  | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Информирование на сайте МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье», странице ВК - Информирование внешней среды. | В течение года |  | кураторы системы наставничества Администрация ОО |
|  |  | Апробация целевой модели | - Участие в профессиональных сообществах по реализации модели наставничества | В течение года |  | кураторы системы наставничества, наставники |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов образовательной организации, желающих принять участие в программе наставничества. | октябрь 2022 г., Август 2023г. |  | Кураторы системы наставничества |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа молодых педагогов. | октябрь 2022 г., |  | Кураторы системы наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь 2022 г., |  | Кураторы системы наставничества |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь, 2022 года, январь 2023г. |  | Заведующий, кураторы системы наставничества |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Октябрь 2022 года |  | Кураторы системы наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Октябрь 2022 года |  | Кураторы системы наставничества |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | 2022-2023 уч. год Сентябрь-октябрь | Кураторы внедрения Целевой модели наставничества |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь 2022 года | Кураторы внедрения Целевой модели наставничества |  |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Декабрь 2022 года | Кураторы внедрения Целевой модели наставничества Наставники |  |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. | 2022 - 2023 учебный год. | Наставники, наставляемые |  |
|  |  |  | 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  | Наставники, наставляемые |  |
|  |  | Организация текущего контроля | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки достижения планируемых результатов наставниками | Апрель 2023 | Кураторы внедрения Целевой модели наставничества |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2023 | Кураторы внедрения Целевой модели наставничества |  |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2023 года | заведующий |  |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информация на сайте МБДОУ Д/с №34 «Лукоморье» | В течение года | Кураторы внедрения Целевой модели наставничества |  |